## Timeline & lịch trình sự kiện
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHONG CÁCH ( MULTISTYLE MEDIA JOINT STOCK COMPANY ) Office: Tòa nhà E3B - KĐT Yên Hòa - Cầu Giấy - HN Tel: 0395 695 695 - Web: multistyle.com.vn Email: info@multistyle.com.vn
LỊCH TRÌNH TỔNG THỂ CUỘC THI "HOA HẬU DU LỊCH VIỆT NAM 2026"
STT | NỘI DUNG | ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC | TIMELINE DỰ KIẾN
I | HỌP BÁO CÔNG BỐ KHỞI ĐỘNG CUỘC THI |  | (Tháng 05/2025)
1 | Thông cáo báo chí tới các cơ quan thông tấn, báo chí trên toàn quốc | BTC Hoa Hậu Du Lịch
2 | Tổ chức tại Khách Sạn Sheraton Hanoi West | Tp Hà Nội
II | TUYỂN SINH |  | (Tháng 12/2024 - 11/2025)
1 | Thông báo tuyển sinh thí sinh trên phạm vi toàn quốc | Toàn Quốc | Tháng 12/2024
2 | Vòng thi Online chủ đề "The Face of Tourism" | Toàn Quốc | Tháng 01/2025
3 | Phối hợp với các trường Cao Đẳng, Đại Học, BTC các cuộc thi Hoa Khôi, BTC người đẹp của tỉnh có địa danh du lịch | Toàn Quốc
4 | Thời gian tiếp nhận hồ sơ, địa điểm và các hình thức nhận hồ sơ online qua fanpage cuộc thi và Văn phòng giao dịch của BTC cuộc thi | Toàn Quốc
5 | Tổng hợp danh sách hồ sơ thí sinh được đặc cách tại các cuộc thi Hoa Khôi, Người đẹp cấp tỉnh
6 | Tổng hợp danh sách hồ sơ các thí sinh để check thông tin thí sinh và thông báo timeline lịch trình tham dự vòng sơ khảo 2 miền Bắc - miền Nam | Tp Hà Nội - Tp.HCM
III | HỌP BÁO VÀ VÒNG THI SƠ KHẢO 02 MIỀN BẮC & MIỀN NAM
A | HỌP BÁO & SƠ KHẢO MIỀN BẮC |  | Tháng 09/2025 (dự kiến: 05 - 15/09/2025)
1 | Địa điểm tổ chức | Khách sạn Sheraton Hanoi West ( Tp.Hà Nội )
2 | Thành phần BGK tham gia
3 | Thành Phần khách mời lãnh đạo sở bộ ban ngành, doanh nhân, người nổi tiếng
4 | Tổng hợp hồ sơ thí sinh 200-300 hồ sơ chọn lọc (thông báo và xác nhận cho các thí sinh ngày sơ khảo Miền Bắc)
5 | Thí sinh dự thi các phần theo đăng ký BTC ban hành
6 | Đại diện NTT tham gia đồng hành sơ khảo phía Bắc
7 | Phỏng vấn đánh giá của đại diện BTC cuộc thi về chất lượng thí sinh dự tuyển sinh Miền Bắc
8 | Đánh giá của khách mời với thí sinh tham dự vòng sơ khảo Miền Bắc
B | HỌP BÁO & SƠ KHẢO MIỀN NAM |  | Tháng 08 - 10/2025
B.1 | HỌP BÁO GIAO LƯU BÁO CHÍ & TUYỂN SINH |  | Tháng 08/2025
1 | Địa điểm tổ chức (dự kiến) | TP.HỒ CHÍ MINH | ( Xin tài trợ )
2 | ….
B.2 | HỌP BÁO & SƠ KHẢO THÍ SINH MIỀN NAM |  | Tháng 10/2025 ( dự kiến từ: 23 - 25/10/2025 )
1 | Địa điểm tổ chức (dự kiến) | TP.HỒ CHÍ MINH | ( Xin tài trợ )
2 | Thành phần BGK tham gia
3 | Thành Phần khách mời lãnh đạo sở bộ ban ngành, doanh nhân, người nổi tiếng
4 | Tổng hợp hồ sơ thí sinh 200-300 hồ sơ chọn lọc (thông báo và xác nhận cho các thí sinh ngày sơ khảo Miền Nam)
5 | Thí sinh dự thi các phần theo đăng ký BTC ban hành
6 | Đại diện NTT tham gia đồng hành sơ khảo phía Nam
7 | Phỏng vấn đại diện BTC cuộc thi về chất lượng thí sinh dự tuyển sinh Miền Nam
8 | Đánh giá của khách mời với thí sinh tham dự vòng sơ khảo Miền Nam
IV | VÒNG BÁN KẾT | KĐT ANH PHÁT Resort ( Tỉnh Thanh Hóa ) | Tháng 12/2025
1 | Thí sinh checkin tại KĐT ANH PHÁT Resort (tỉnh Thanh Hóa)
2 | Chụp ảnh profile thí sinh với trang phục áo dài, Dạ hội
3 | Điểm ảnh 1 số gương mặt sáng giá của cuộc thi
4 | Hé lộ sân khấu chung khảo và hình ảnh thí sinh tập luyện cho đêm chung khảo
5 | Tuyền thông ca sỹ, nhóm nhạc (…) hạng A, Khách mời người nổi tiếng trong Đêm bán kết cuộc thi trước ngày diễn ra khoảng 45 ngày để hỗ trợ cho việc bán vé
6 | Công bố về giá vé bán tại đêm Bán kết
7 | Hình ảnh tổng duyệt chương trình Bán kết
8 | Đánh giá nhận định chất lượng thí sinh trước Đêm chung khảo của Ban giám khảo, Celeb, chuyên gia, cố vấn
9 | Tổng hợp hình ảnh toàn bộ Đêm bán kết
10 | Tin ảnh về Top70 thí sinh lọt vào Bán kết
11 | Khán giả mãn nhãn với các màn trình diễn nghệ thuật đêm Bán kết "Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam 2026"
12 | Trưởng BTC chia sẻ nhận định về thí sinh vào vòng Bán kết
13 | Phỏng vấn đại diện NTT sau đêm thi Bán kết
14 | Cảm nhận của đại diện thí sinh lọt vào vòng Chung kết
15 | Truyền hình Trực tiếp Đêm Bán kết cuộc thi Hoa Hậu Du lịch Việt Nam 2026 trên các sóng truyền hình: VTV, Truyền hình FPT - FPT Play, ứng dụng VieON,…và các kênh Digital # |  | ( dự kiến: 27/12/2025 )
V | CHUỖI ĐỒNG HÀNH | Tỉnh Thanh Hóa & Tỉnh Quảng Ninh | Tháng 12/2025 - 1/2026
1 | Check in Việt Nam! top 40 thí sinh tham gia vòng đồng hành của cuộc thi
2 | Chuyên Gia, cố vấn đồng hành cùng các thí sinh tìm hiểu #Du lịch của Việt Nam, danh lam thắng cảnh, văn hóa
3 | Thí sinh thăm quan các địa danh… với các hoạt động đồng hành của BTC đưa ra | ( Tham mưu từ Sở VHTT tỉnh Thanh Hóa & Quảng Ninh )
4 | Lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam - Vẻ đẹp của các thí sinh bừng sáng ở những nơi đặt chân đến (ghi hình thí sinh giới thiệu về địa danh yêu thích của đất nước Việt Nam)
5 | Tôi là "Đại Sứ Du Lịch Việt Nam" thể hiện tình yêu của các thí sinh dành cho du lịch Việt
6 | Chia sẻ của Tổng Đạo Diễn về điểm đặc biệt vòng đồng hành cuộc thi Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam 2026
7 | Phỏng vấn các chuyên gia cố vấn về thí sinh khi tham gia vòng đồng hành
8 | Phỏng vấn đại diện sở Du lịch tỉnh Thanh Hóa và/(hoặc) tỉnh Quảng Ninh
VI | VÒNG CHUNG KẾT (dự kiến) | KĐT Phương Đông Vân Đồn (Tỉnh Quảng Ninh) | Tháng 01/2026
1 | Check in của TOP40 thí sinh tại tỉnh Quảng Ninh vòng chung kết cuộc thi
2 | Hé lộ hoạt động tập luyện của các thí sinh cho đêm chung kết
3 | Chụp ảnh thí sinh profile áo dài, chụp ảnh và ghi hình tương tác sản phẩm - dịch vụ (…) trả quyền lợi nhà tài trợ
4 | Chụp ảnh dạ hội, ghi hình hoạt động trong ngày
5 | Cảm nhận, phỏng vấn đại diện NTT cùng đồng hành với thí sinh
6 | Hình ảnh sân khấu Đêm Chung kết
7 | Tiết lộ giá vé Đêm Chung kết và công tác truyền thông bán vé chung kết
8 | Thống nhất sao hạng A tham dự Đêm Chung kết
9 | Tổng đạo diễn hé lộ kịch bản Đêm Chung kết
10 | Tin bài dự đoán và bình chọn thí sinh đoạt giải khán giả bình chọn
11 | Đánh giá thí sinh từ Ban cố vấn, Ban giám khảo cuộc thi
12 | Tường thuật trực tiếp Đêm thi "Người đẹp Thời trang - Vietnam Fashion Tour" (Season.2) |  | ( dự kiến ngày 06/01/2026 )
13 | Hình ảnh Tổng duyệt trước Đêm Chung kết
14 | Tường thuật trực tiếp Đêm Chung kết cuộc thi Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam 2026 trên các kênh: VTV, Truyền hình FPT - FPT Play, ứng dụng VieON... và các kênh Digital # |  | ( dự kiến ngày 10/01/2026 )
15 | Họp báo sau đăng quang
16 | Gala giao lưu sau đăng quang
*Ghi chú:
-Vòng thi chung khảo: hay còn được hiểu là vòng thi Bán kết của cuộc thi;
- Ký hiệu NTT: Nhà tài trợ;
- Ký hiệu: BTC, BGK: Ban tổ chức; Ban giám khảo cuộc thi;
- Tùy vào tình hình thực tế, kế hoach tổ chức & thực hiện công việc có thể được điều chỉnh phù hợp theo sự thống nhất của đại diện BTC cuộc thi.
Trân trọng!